**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 января 2018 г. |  | № | 62/618-4 |
|  | г. Тверь |  | |

**О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее – План) (прилагается).
2. Финансирование расходов, связанных с реализаций Плана, производится за счет средств федерального бюджета.
3. Контроль за реализацией Плана возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукову.
4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии Центрального района города Твери.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери | И.В. Сукова | |
|  |  | |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери | Н.С. Михайлова | |
|  |  | |
|  | | Приложение | |
|  | | УТВЕРЖДЕН | |
|  | | постановлением избирательной комиссии Центрального района города Твери  от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_ | |

# **ПЛАН**

**мероприятий информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Центрального района города Твери в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

**1. Информационно – разъяснительная деятельность   
с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов**

**1.1. Размещение печатных наглядных  
информационно – разъяснительных материалов**

Размещение информационных плакатов   
с датой выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года   
(в 3 этапа, форматы А1,А2)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

Размещение информационных листовок с датой выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года   
(в 3 этапа, форматы А3,А4)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

Размещение в учебных организациях информационных плакатов о включении в списки по заявлению по месту нахождения   
(формат А2)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

Размещение на избирательных участках информационных плакатов «Ответственность за нарушения законодательства» (формат А1)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение на избирательных участках информационных плакатов «Порядок голосования» (формат А1)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение плаката «Порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах Президента Российской Федерации» (А3)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение информационных плакатов   
«О зарегистрированных кандидатах» (формат А1)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

Размещение брошюры «Информация о кандидатах на должность Президента Российской Федерации» (для слабовидящих, крупным шрифтом)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение брошюры «Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах»   
(для слабовидящих, крупным шрифтом)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *участковые избирательные комиссии* |
|  |  |

* 1. **Распространение информационных сообщений   
     с разъяснением избирательного законодательства, в том числе для рассылки избирателям, иной информационно-раздаточной продукции**

Адресная доставка печатного информационного сообщения (листовка - обращение к избирателям)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Распространение информационного буклета о включении в списки по заявлению на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года для иногородних студентов высших и средних профессиональных учебных заведений (А4)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Распространение информационно-раздаточной продукции для молодых избирателей и избирателей, голосующих впервые

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |
|  |  |

**1.3 Размещение методических материалов   
по выборам Президента Российской Федерации**

Размещение в участковых избирательных комиссиях памятки наблюдателя на выборах Президента Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение в участковых избирательных комиссиях памятки представителю средств массовой информации

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение в участковых избирательных комиссиях памятки сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение в участковых избирательных комиссиях памятки членам участковой избирательной комиссии по взаимодействию с наблюдателями и представителями средств массовой информации

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль* | *участковые избирательные комиссии* |

Размещение памятки работнику МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (сотруднику филиала ГАУ «МФЦ») (А4)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

Размещение памятки оператору ППЗ о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (члену комиссии (сотруднику) «ППЗ») (А4)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь* | *ТИК Центрального района города Твери, участковые избирательные комиссии* |

**2.  Проведение семинаров, совещаний   
с участниками избирательного процесса,   
представителями организаций, содействующих проведению выборов**

Проведение встреч с руководителями, комендантами общежитий учебных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - февраль* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период избирательной кампании)

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), РО ОООИ, домах престарелых и на предприятиях для инвалидов

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Участие в семинарах с сотрудниками филиалов МФЦ

|  |  |
| --- | --- |
| *январь* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Организация и проведение обучения председателей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий

|  |  |
| --- | --- |
| *январь - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

**3.  Мероприятия с участием молодых избирателей**

Проведение заседаний Клубов молодых избирателей

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Содействие в проведении областной олимпиады среди старшеклассников по избирательному законодательству (III этап)

|  |  |
| --- | --- |
| *19-20 февраля* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Проведение встреч по разъяснению избирательного законодательства для студентов ВУЗов и учреждений СПО

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя (по отдельному плану)

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Акция «Территория выборов», посвященная выборам Президента Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Реализация проекта привлечения добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем»

|  |  |
| --- | --- |
| *февраль - март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

Содействие в проведении регионального фотоконкурса «Выбираем Президента!», посвященного выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| *март* | *ТИК Центрального района города Твери* |

**4. Проведение выставочных мероприятий**

Оформление именного избирательного участка

|  |  |
| --- | --- |
| *март* | *ТИК Центрального района города Твери* |