|  | ##### Приложение УТВЕРЖДЕН. постановлением территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери от 20 января 2022 г. № 17/146-5. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Тверской области в 2022 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседания Рабочей группы по взаимодействию и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее - рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости | Члены рабочей группы, ТИК |
|  | Участие в совместных заседаниях рабочей группы по взаимодействию и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья избирательной комиссии Тверской области (далее - ИКТО) с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов | по плану работы ИКТО | Члены рабочей группы, ТИК |
|  | Взаимодействие местных отделений региональных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов (далее - МО РО ОООИ) и ТИК: участие представителей МО РО ОООИ в проводимых ТИК семинарах-совещаниях по вопросу реализации избирательных прав и права на участие в референдуме инвалидов; участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых МО РО ОООИ; обеспечение участия представителей МО РО ОООИ в приемке избирательных участков для проведения голосования; информационный обмен по основным направлениям деятельности ТИК с МО РО ОООИ | # по согласованию сторон | Члены рабочей группы, ТИК, председатели РО ОООИ |
|  | Рассмотрение на обучающих семинарах участковых избирательных комиссий вопросов, посвященных особенностям работы с избирателями с инвалидностью, в т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России. | по отдельному плану обучения | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, ТИК |
|  | Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и о избирательных правах инвалидов: - в территориальных избирательных комиссиях. | В период подготовки и проведения выборов | ТИК |
|  | Взаимодействие с Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – МСЗНТО) в рамках Соглашения, в том числе по организации проведения обучения волонтеров и обеспечении добровольцев методическими и информационными материалами для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем». | весь период | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
| - Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами. Уточнение информации и сведений: - об избирателях по категориям инвалидности: слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочники) и лежачие - о потребности в технологическом оборудовании (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; - о количестве инвалидов по зрению для подготовки информационных материалов о выборах, - о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день голосования на избирательных участках, в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем». | # май-август | ТИК |
| 2.2. | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается: для инвалида с нарушением функций опорно-двигательного аппарата возможность предоставления специального автотранспорта; для инвалида по слуху помощь сурдопереводчика; для инвалида по зрению помощь волонтера и трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. | август | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
| - Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» и возможного размещения (переноса) помещений для голосования на 1 этажах. | весь период | ТИК, УИК |
| 3.2. | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д. | июль-сентябрь | ИКТО, ТИК, УИК |
| 3.3. | Взаимодействие с Государственными Бюджетными Учреждениями – Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования Тверской области (далее – КЦСОН) по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования. | Весь период | ТИК, УИК |
| 3.4. | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением точечно – рельефного шрифта Брайля для слепых и слабовидящих избирателей. | май-июль | ТИК, Члены рабочей группы |
| 3.5. | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты по Брайлю для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению. | июль-август | ТИК, Члены рабочей группы |
| 3.6. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования. | август- сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
| 3.7. | Организация дежурства в день голосования сурдопереводчиков на избирательных участках для оказания помощи избирателям с инвалидностью по слуху | при необходимости | ТИК, УИК, Члены рабочей группы |
| 3.8. | Оказание методической и консультативной помощи УИК при подготовке адаптированных материалов по избирательной тематике: изготовление печатной продукции с увеличенным шрифтом, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов по зрению. | в период подготовки и проведения выборов | Члены рабочей группы |
| - Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1. | Информирование избирателей с инвалидностью о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК. | июль | ТИК, Члены рабочей группы |
| 4.2. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса. Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайтах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях о взаимодействии ТИК с РО ОООИ и об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью (по согласованию) | весь период | ## ТИК |
| 4.3. | Организация работы сайта ТИК по тематическому размещению информации в разделе «Ресурс для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ## ТИК |
| 4.4. | Методическая помощь и контроль за размещением на информационных стендах местных отделений РО ОООИ, МСЗНТО и КЦСОН: - информационных плакатов о выборах; - информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; - информация о работе и телефонах «горячей линии». | август-сентябрь | ТИК |
| 4.5. | Организация и проведение пресс-конференций, круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | ТИК |
| 4.6. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через РО ОООИ. | сентябрь | ТИК |
| - Обобщение практики |  |  |  |
| 5.1. | Обобщение сведений от ТИК о подготовке и проведении выборов в единый день голосования, в т.ч. о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью: | до 15 октября не позднее чем через 12 дней после дня голосования | ## ТИК |
|  | - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; |  |  |
|  | - по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии); |  |  |
|  | - публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; |  |  |
|  | - о реализации проекта «Выборы доступны всем» с привлечением добровольцев для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования; |  |  |
|  | - сведения о количественном составе избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий в разрезе представительства в них граждан, являющихся инвалидами; |  |  |
|  | - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования и вне помещений для голосования. |  |  |
| 5.2. | Проведение мониторинга по вопросу мер, способствующих более полной реализации избирательных прав инвалидов, путем: - сбора предложений от РО ОООИ; - проведений встреч с инвалидами; - организации социологического опроса инвалидов; - анализа практики работы ТИК; - уточнения сведений по обеспечению условий для максимального доступа в помещения для голосования избирателей с инвалидностью, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), а также наличию оборудования помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.); - уточнения списков избирателей с инвалидностью; - определения перечня организаций для работы с переносными избирательными ящиками. | август-октябрь | ## ТИК |
| 5.3. | Обобщение практики работы ТИК о реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов, подготовка информации в ИКТО | по запросу | ## ТИК |